## 시트1
날짜 | 이름 | 업무 목표 | 달성내용 | 비고
2021-07-07 | 김기영 | 오전: 주제 탐색 및 데이터 리뷰 오후: 주제 선택, 데이터 분석, 선행 코드 리뷰 | hotel booking 데이터 탐색 및 리뷰 | 회의를 통해 hotel booking 데이터 활용하기로 결정!
| 김민송 |  | 차량 보험 데이터를 활용한 대출 여부 데이터 탐색 및 리뷰
| 박소연 |  | 신용카드 사기 감지를 위한 데이터 셋 탐색 및 분석법 제안/ 주차 수요 예측 제안
| 이동렬 |  | 다양한 데이터 탐색 및 리뷰(런던 주택가격, 음수용 수질 예측)
2021-07-09 | 김기영 | 오전: 데이터 셋 이해하기(특성 분석), 주제 확정 위한 회의 / 오후: 모델링 목표 확정 후 데이터 전처리 | 엑셀을 통한 전처리 완성(feature 추가 및 날짜형식 조정)
| 김민송 |  | 엑셀을 통한 특성 추가
| 박소연 |  | Python을 통한 전처리 다양하게 시도(feature 대치와 추가,날짜형식 조정)
| 이동렬 |  | Python을 통한 전처리 다양하게 시도(feature 추가 및 날짜형식 조정) + 다양한 분석 방법론 리뷰.
2021-07-10 | 김기영 | 취소 분류 모델 SVM, SGD, lr | SVC, lr , SGD를 활용한 데이터 모델링을 진행 SVC: 고차원화 시켜 분류하는 모델이다 보니 모델링에 시간이 굉장히 소모됨 / 점수 : 0.70 lr : C 값 조정 및 max_iter 값 조정과 기본 값에 차이가 분명하지 않음 / 점수 0.80 스케일링 후 0.81 SGDclassifier : 경사 하강법을 이용한 모델링이라서 기대하고 시도해 봤지만 데이터 문제인 것 같음 / 점수 0.80
| 김민송 | 캐글 동일 데이터 활용 EDA 리뷰 | 캐글 동일 데이터 활용 EDA 리뷰
| 박소연 | 취소 분류 로지스틱 분류 모델링 후 리포팅 | 로지스틱 회귀 모델링 및 최적 매개변수 찾음.( 결과: 0.8137)
| 이동렬 | 취소 분류 모델 RF | 1. RF모델을 GridSEarch를 통해 최적의 Parameter 값을 도출 {'max_depth': 12, 'min_samples_leaf': 8, 'min_samples_split': 20, 'n_estimators': 100} RF_ACC : 82.06% 2. 특성 중요도 시각화 3. 후진제거법 사용하여 최적의 5개 features값 도출 후, 성능 도출 3-1 선택된 feature : lead_time, arrival_dateday_of_month, adr, deposit_type_No Deposit, doposit_type_Non Refund 3-2 성능 : 79.34%
2021-07-11 | 숙제 후기 | 1. SVC 스케일링 이후 점수 확인 하기 2. 오버 샘플링 이후 모델링 적용해보기 | 1. SVC 성능을 높이는 가장 중요한 요소인 scale 이후 모델링 했을 때 train 0.83 / test 0.82 에 가까운 개선된 점수를 보임. 2. canceled = 0 이 약 30,000개 정도 더 많아 canceled = 1 값을 오버 샘플링해서 갯수를 맞춰 돌려봤을 때 lr 기준 4% 감소한 76%를 보임. 특정 label 값이 많으면 당연히 구분히 쉬워져 정확도가 올라간다고함. 기존의 전처리와 같이 오버 샘플링을 진행하고 모델링 하는 것을 같이 협의 해보야할 듯 함.
2021-07-12 | 김기영 |  | 모델링 점수 최적 feature 선택
| 김민송 |  | 데이터 분석 시각화 주제 선정
| 박소연 |  | 1. 모델링 점수 최적 feature 선택 2. 모델링에 필요한 새로운 feature 생성
| 이동렬 |  | 1. 모델링 점수 최적 feature 선택 2. 모델링에 필요한 새로운 feature 생성
2021-07-13 | 김기영 | 피피티 가급적이면 하루 전날 완성하기 | 1. EDA 시각화 1-1. 월별 평균 숙박 이용금액 1-2. 숙박 일수 분포 2. 프로젝트 PPT 진행(70%)
| 김민송 |  | 1. EDA 분석 및 시각화 2. 요약서 작성하기
| 박소연 |  | 1. 그동안 했던 모델링 코드 취합 및 정리 2. 모델 성능 정리 및 그리드서치 통한 최적 매개변수 조합 찾기, 교차검증
| 이동렬 | 1. EDA 분석 2. 발표준비 | 1. EDA 분석 및 시각화 1-1. reserved_room_type 특성 관련 변수 선택하지 않은 이유 시각화 1-2. 예약 상태 파이 그래프로 시각화 2. PPT 제작 도움 3. 코드 A/S
2021-07-14 | 김기영 | 발표 A/S | 1. PPT 완료 2. 발표 컨설팅 완료
발표날! | 김민송 | 요약서 완성하기
| 박소연 |  | 1. 모델링 코드 다듬고 확정. 2. 프로젝트 전체 흐름 보고서 작성, 프로젝트 인사이트 기획(연구의 활용) 3. 코드 마지막 취합.
이동렬
7월 13일 업무목표
1. 모델 특성 선택 완료
2. 선택된 특성들 활용하여 모델링 돌려 보고 성능 높여보기.
3. 모델 특성 선택과정 및 모델 성능 높인 과정 보고서 쓰기.
4. 호텔 부킹 데이터 주제 시각화.
5. 프레젠테이션 자료 제작(9시까지 1차 완성-애니메이션, 세부 디자인 빼고 완벽하게)